План-график (Дорожная карта) подготовки к

введению федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования

в гимназии № 406

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Предполагаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | документальный (нормативно-правовой) | содержательный |
| - Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы | Октябрь 2012 г | Штерн В В, директор | Приказ ОУ | Скоординированная и качественная работа ОУ по подготовке к введению ФГОС ООО. |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана введения ФГОС ООО в ОУ на 2013-2015 гг | Октябрь 2012 г | Штерн В В, директор, Бычкова И Ю, зам директора по УВР | Утвержденный план-график | Система мероприятий |
| 1.3 | Педсоветы, семинары, совещания и другие формы. Темы: « Требования к условиям реализации ФГОС», « Требования к результатам освоения ООП», « Развитие метапредметных результатов», «Формирование УУД» и т.д. | Ноябрь 2012 г---май 2013 | Заместители директора по УВР: Бычкова И Ю, Макаренкова Н С Шаврова Т Г | Протоколы, программы, алгоритмы деятельности | Усвоение членами педагогического коллектива основных положений ФГОС, понимание задач, поставленных перед ними, понимание предстоящей деятельности |
| 1.4 | Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Ноябрь 2012-декабрь 2012 | Штерн В В, директор Григорьева Е А, зам по хоз части | Справка | Оценка имеющихся и необходимых условий для обеспечения реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС |
| 1.5 | Создание в ОУ банка нормативных документов и материалов сопровождения введения и реализации ФГОС ООО (на бумажных и электронных носителях) | В течение года | Бычкова И Ю, зам директора по УВР | Банк нормативных документов и материалов сопровождения введения и реализации ФГОС | Нормативная, методическая, информационная обеспеченность процессов введения и реализации ФГОС |
| 1.6 | Анализ соответствия учебного фонда библиотеки требованиям ФГОС ООО. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана в соответствии с федеральными перечнями на 2012/13 учебный год | Ноябрь 2012-март 2013 | Библиотекарь Рабочая группа | Заявка на комплектование библиотеки | Оснащенность библиотеки ОУ необходимыми учебными и справочными пособиями |
| 1.7 | Анализ результатов работы по введению ФГОС в 2012-2013 уч.г | Май 2013 | Штерн В В, директор, Бычкова И Ю, зам директора по УВР | Справка | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ |
| 1.8 |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  |  |  |  |  |
| - Кадрово-методическая деятельность |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение квалификации | Январь-май 2013 | Шаврова Т Г, зам директора по НМР | План курсовой подготовки План работы методического объединения учителей основной школы, планы педагогов по самообразованию | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО. Профессиональная готовность учителей 5 классов к введению ФГОС ООО. Овладение современными педагогическими технологиями, использование их в обучении и воспитании школьников, повышение уровня преподавания. |
| 2.2 | Изучение нормативных документов | Постоянно | Заместители директора, руководители МО | Протоколы заседаний НМС, МО | Организация профессиональной деятельности педагогов в соответствии с требованиями ФГОС |
| 2.3 | Разработка ООП ООО | Февраль 2013 | Бычкова И Ю, зам директора по УР Сибакина СВ, зам директора по ВР | ООП ООО | Нормативно-документационная обеспеченность образовательного процесса |
| 2.3 | Разработка рабочих программ педагогов | Апрель-май 2013 | Шаврова Т Г, Бычкова И Ю, зам директора | Рабочие программы педагогов | Пректирование образовательного процесса педагогами по предметам в соответствии с требованиями к рабочим программам |
| 2.4 | Тематические консультации, семинары по актуальным проблемам перехода на ФГОС | В течение года | Бычкова И Ю, Шаврова Т Г, зам директора | Протоколы | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 2.5 | Изучение программ внеурочной деятельности, разработка положения о внеурочной деятельности | В течение года | Сибакина С В, зам директора по ВР | Протоколы, положение | Формирование банка опыта работы педагогов, проектирование внеурочной деятельности |
| - Информационно-аналитическая деятельность |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дистанционная связь с федеральным сайтом www.standart.ru, сайтами департамента образования г.Санкт-Петербурга, АППО. | В течение года | Администрация школы, члены рабочей группы | Перечень электронных ресурсов по ФГОС | Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе подготовки к внедрению ФГОС ООО. |
| 3.2 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС | В течение года | Макаренкова Н С. Зам диретора | Страница на сайте, протоколы род собраний | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ООО |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |
| - Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация мониторинга результатов освоения ООП (входной и по результатам учебного года) |  | Рабочая группа | Данные мониторинга | Анализ результатов мониторинга |
| - Финансово-экономическая деятельность |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Согласование с бухгалтерией финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС ООО на 2013 год. | 2012г. | Штерн В В, директор, Порталенко А Н бухгалтер |  | Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО в школе. |