Об обеспечении введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях  Санкт-Петербурга

02512218

В целях организации работы образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих общеобразовательные программы основного общего образования,                           по подготовке  к  введению  федерального государственного образовательного  стандарта (далее – ФГОС) основного общего образования

1. Утвердить План-график мероприятий по обеспечению  введения  ФГОС основного общего образования (далее – План-график) в образовательных учреждениях                           Санкт-Петербурга, реализующих общеобразовательные программы основного общего образования (далее – образовательные учреждения), на период 2012-2015 гг.  согласно приложению 1.

2. Утвердить состав Координационного совета по подготовке и организации введения ФГОС основного общего образования в образовательных учреждениях                           Санкт-Петербурга согласно приложению 2.

3. Предложить администрациям районов Санкт-Петербурга:

3.1. Обеспечить участие подведомственных образовательных учреждений                                  в проведении мероприятий согласно Плану-графику.

3.2.   Разработать План-график мероприятий по обеспечению  введения  ФГОС основного общего образования в подведомственных образовательных учреждениях.

4. Рекомендовать руководителям негосударственных (частных) образовательных учреждений (организаций), реализующих программы основного общего образования, использовать План-график для организации подготовки к введению ФГОС основного общего образования.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета  по образованию Асланян И.А.

Исполняющий обязанности председателя  Комитета                             Ю.В. Соляников

Приложение  № 2 к распоряжению Комитета по образованию

от                                    №

Состав Координационного совета

по подготовке и организации введения ФГОС основного общего образования                           в образовательных учреждениях  Санкт-Петербурга

Председатель Совета:

Асланян

Ирина Александровна      -  заместитель председателя Комитета по образованию

Заместители председателя Совета:

| Муштавинская Ирина Алексеевна | - к.п.н., проректор по методической работе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (далее – СПб АППО) |
| --- | --- |
| Тимофеев Сергей Павлович | - начальник отдела образовательных учреждений Комитета по образованию |

Члены Совета:

| Геворкян Татьяна Георгиевна | - директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 419 Петродворцового района Санкт-Петербурга |
| --- | --- |
| Грубская Анна Вячеславовна | - главный специалист сектора образовательных учреждений отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга |
| Ермолаева Марина Григорьевна | - к.п.н., профессор кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО |
| Зенич Наталия Юрьевна | - начальник отдела инновационных образовательных технологий и связей с общественностью Комитета по образованию |
| Королёва Инна Витальевна | - директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 569 Невского района Санкт-Петербурга |
| Кузнецова Татьяна Станиславовна | - к.п.н., заведующий структурным подразделением «Институт общего образования» СПб АППО |
| Липатова Ирина Альбертовна | - директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного педагогического профессионального образования центра повышения квалификации специалистов Центрального района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр» |
| Лисовская Юлия Владимировна | - ведущий специалист отдела образовательных учреждений Комитета по образованию |
| Матюшкина Марина Дмитриевна | - к.п.н., заведующий кафедрой социально-педагогических измерений СПб АППО |
| Солдатова Ольга Валерьевна | - начальник планово-финансового отдела Комитета по образованию |
| Спиридонова Людмила Евгеньевна | - директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 271 Красносельского района Санкт-Петербурга |
| Фрадкин Валерий Евгеньевич | - заместитель директора государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий» |
| Щур Татьяна Аяновна | - председатель Санкт-Петербургского отделения Ассоциации негосударственных образовательных организаций регионов России (АсНООР), генеральный директор негосударственного образовательного учреждения «Санкт-Петербургская гимназия «Альма Матер» |
| Юрышева Татьяна Борисовна | - начальник сектора образовательных учреждений отдела образования администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга |

Приложение № 1 к распоряжению Комитета по образованию

от                                                   №

План - график

мероприятий  по обеспечению введения ФГОС основного общего образования

в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, реализующих программы основного общего образования,

на период 2012-2015 гг.

| Направление мероприятий | Мероприятия | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования | 1.1. Разработка примерного учебного плана образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих программы основного общего образования, с учётом введения ФГОС ООО в 5-х классах с 01.09.2015 | КО, СПб АППО | апрель 2013 г. |
|  | 1.2. Подготовка методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы основного общего образования для образовательных учреждений Санкт-Петербурга, включая программу развития универсальных учебных действий, систему оценки достижения планируемых результатов и программы отдельных учебных предметов | СПб АППО | май 2013 г. |
|  | 1.3. Подготовка методических рекомендаций по разработке программы воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования, включая вопросы духовно-нравственного развития и воспитание обучающихся, их социализации и профессиональной ориентация, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры | СПб АППО | май 2013 г. |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования | 2.1. Создание координационного совета по подготовке и организации введения ФГОС основного общего образования в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга | КО | август 2012 г. |
|  | 2.2. Обеспечение координации деятельности органов управления образованием администраций районов Санкт-Петербурга и районных информационно-методических центров по подготовке и введению ФГОС основного общего образования | КО, ОУОАР, СПб АППО | 2012-2015 гг. |
|  | 2.3. Подготовка и проведение совещаний для районных координаторов по вопросам введения ФГОС основного общего образования | СПб АППО | 2014-2015 гг. |
|  | 2.4. Организация и проведение городских научно-практических конференций «ФГОС основного общего образования: организация процесса введения в практику преподавания» (по предметам учебного плана) | СПб АППО, ОУ | 2012-2014 гг. |
|  | 2.5. Разработка и публикация методических пособий, сопровождающих подготовку к введению ФГОС основного общего образования: - «Критерии готовности образовательных учреждений к введению ФГОС основного общего образования»; - «Рекомендации по разработке рабочей программы по предмету с учетом содержания ФГОС основного общего образования»; - «Основные подходы к выбору учебно-методических комплектов в условиях введения ФГОС основного общего образования» | СПб АППО | январь 2013 г. июнь 2013 г. июнь 2014 г. |
|  | 2.6. Организация и проведение мониторинга по выявлению проблем введения ФГОС начального общего образования (в целях обеспечения преемственности при введении ФГОС основного общего образования). Анализ полученных результатов. Подготовка аналитического отчета и предоставление его в Комитет по образованию | СПб АППО | 2013-2015 гг., ежегодно (июнь) |
|  | 2.7. Организация и проведение мониторинга контроля качества результатов предметной обученности и метапредметных результатов в контексте ФГОС основного общего образования. Анализ полученных результатов. Подготовка аналитического отчета | СПб АППО | 2012-2015 гг., ежегодно |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС | 3.1. Разработка и реализация образовательных программ (модулей) повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС основного общего образования | КО, СПб АППО, ОУОАР, ОУ | октябрь 2012 – июнь 2015 гг. |
|  | 3.2. Подготовка тьюторов по вопросам методического сопровождения введения ФГОС основного общего образования в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга | СПб АППО, ОУОАР | декабрь 2012 г.; декабрь 2013 г. |
|  | 3.3. Организация на базе районных информационно-методических и ресурсных центров постоянно действующих консультационных пунктов (тьюторских центров) по подготовке к введению ФГОС основного общего образования | СПб АППО, ОУОАР, ресурсные центры | декабрь 2012 г. |
|  | 3.4. Организация работы региональных инновационных площадок по введению ФГОС основного общего образования (по отдельным предметам учебного плана или комплексу предметов) | КО, ОУОАР | сентябрь 2013 г. |
|  | 3.5. Организация и проведение мониторинга по выявлению состояния кадрового обеспечения образовательных учреждений, обеспечивающего введение ФГОС основного общего образования. Анализ полученных результатов. Подготовка аналитического отчета и предоставление его в Комитет по образованию | СПб АППО, РЦОКОиИТ | октябрь-декабрь 2012 г. |
| 4. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | 4.1. Внесение дополнений и изменений, обусловленных введением ФГОС основного общего образования, в Методику определения штатной численности работников государственных образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255) и отраслевые технологические регламенты оказания государственных услуг в сфере образования | КО | 2013 г. |
|  | 4.2. Проведение расчётов потребностей образовательных учреждений в обеспечении учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся (письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»). Подготовка предложений для финансирования образовательных учреждений | КО, СПб АППО | 2013 -2015 гг., ежегодно |
|  | 4.3. Проведение расчётов потребностей образовательных учреждений в обеспечении учебниками и учебными пособиями, необходимыми для реализации ФГОС основного общего образования. Подготовка предложений для финансирования образовательных учреждений | КО, СПб АППО | 2013 -2015 гг., ежегодно |
|  | 4.4. Организация и проведение мониторинга по выявлению состояния материально-ресурсной базы образовательных учреждений, обеспечивающей введение ФГОС основного общего образования. Анализ полученных результатов. Подготовка аналитического отчета | КО, ОУО АР, СПб АППО, РЦОКОиИТ | октябрь-декабрь 2012 г. |
|  | 4.5. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС основного общего образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | ОУО АР, ОУ | 2013-2014 гг. |
|  | 4.6. Обеспечение укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана в соответствии с ФГОС основного общего образования | ОУО АР, ОУ | 2014-2015 гг. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования | 5.1. Организация информационной поддержки образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС основного общего образования с использованием Интернет-ресурсов (официальные сайты КО, СПб АППО, ИМЦ, ресурсных центров, портала Петербургское образование», портала дистанционного обучения) | ОУО АР, СПб АППО, РЦОКОиИТ, ОУ | 2013-2015 гг. |
|  | 5.2. Информирование общественности о ходе подготовки к введению ФГОС основного общего образования с использованием интернет-ресурсов, педагогических и научно-методических периодических изданий, средств массовой информации | СПб АППО, ОУО АР | 2013-2015 гг. |
|  | 5.3. Организация информационной поддержки образовательной деятельности педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам сети Интернет) | ОУО АР, ОУ | 2013-2015 гг. |

Примечание:

КО    –  Комитет по образованию

ОУО АР – органы управления образованием администраций районов Санкт-Петербурга

СПб АППО – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования                   (повышения  квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

РЦОКОиИТ –  государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования центр повышения  квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий»

ОУ  –   образовательные учреждения